## 요약
구분 | 수용 | 부분 수용 | 수용 불가 | 후순위 | 합계
관리자 화면 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10
학생 화면 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11
교수 화면 | 12 | 1 | 0 | 1 | 14
합계 | 30 | 3 | 1 | 1 | 35
Phase별 요약
Phase | 항목 수 | 예상 공수(일)
Phase 1 (필수) | 25 | 21
Phase 2 (개선) | 5 | 16
Phase 3 (UX) | 5 | 11
합계 | 35 | 48

## 관리자 화면
번호 | 화면명 | 기능명 | 논의 내용 | 구현 방안 | 수용 여부 | 확인필요사항 | Phase
1 | 관리자 | 단계지도유형관리 | 본부 공통관리 3개 항목(논문작성계획서, 예비심사, 본심사) 이외 관리 이슈 없음. 화면 삭제 제안 | 지도단계유형관리 화면 삭제, 심사유형만 존재 | 부분 수용 - 확인 필요 | 화면 필요 여부 한양대 재확인 필요 | Phase 1
2 | 관리자 | 심사평가기준 등록 | 점수형, P/F형 이외 서술형, 척도형 평가 추가 요청 | 서술형, 척도형 평가 추가. 종합평정 책임자 심사 유형별 자동 구분 | 수용 |  | Phase 1
3 | 관리자 | 지도단계등록 - 우산 개념 | 큰 카테고리 내 세부 단계 등록. 카테고리별 신청 1회, 세부 차수별 제출/심사 반복 | 단계 카테고리와 세부 단계 분리 관리 | 수용 |  | Phase 1
4 | 관리자 | 지도단계등록 - 심사 유형 | 단계별 지도교수 단독 심사 vs 심사위원회 심사 정의 필요 | 지도단계 정보에 심사 유형 항목 추가. 중간 단계는 지도교수 단독, 최종 단계는 심사위원회 | 수용 | 제3의 케이스 존재 여부 확인 | Phase 1
5 | 관리자 | 지도단계별 일정 등록 | 일정 유형에 따라 일정 등록 | 기존 기능 유지 | 수용 |  | Phase 1
6 | 관리자 | 지도교수-학생 배정/배치 | 기간계 시스템에서 배정, 논문지도시스템에서 일 배치로 인입 | 기존 기능 유지 | 수용 |  | Phase 1
7 | 관리자 | 학기 개념 추가 | 대상자 관리를 위한 학기 구분 필요. 지도교수 배정은 연속성 유지, 단계별은 학기 구분 | 학생-단계 매칭 정보에 학기 항목 추가. 졸업 미달 학생 자동 연장 | 수용 |  | Phase 2
8 | 관리자 | 심사위원 배정 | 지도교수 단독 케이스 심사위원장 옵션화 제안 → 수용 불가 | 심사 유형 분리. 지도교수 단독 심사 시 심사위원 배정 화면에서 제외 | 수용 불가 (대안 수용) |  | Phase 1
9 | 관리자 | 심사위원 재사용 | 예비심사 N차, 본심사 N차는 기존 위원 동일 진행. 기존 구성 불러오기 기능 필요 | 이전 차수 구성 내역 불러오기 기능 추가. 일부 위원 변경 가능 | 수용 |  | Phase 1
10 | 관리자 | 관리자 화면 개선 | 단계별 신청/제출/심사 내역 구분 관리. 대상자, 제출 여부, 성적 입력, 합격 여부 통합 조회 | 단계별 통합 조회 화면, 필터링 기능 구현 | 수용 |  | Phase 2

## 학생 화면
번호 | 화면명 | 기능명 | 논의 내용 | 구현 방안 | 수용 여부 | 확인필요사항 | Phase
1 | 학생 | 심사 신청 | 각 단계별 신청-제출-심사 반복 구조 유지 | 현재 구조 유지 | 수용 |  | Phase 1
2 | 학생 | 논문 제출 - 기본 | 교수에게 승인 요청 산출물 등록 | 기존 기능 유지 | 수용 |  | Phase 1
3 | 학생 | 논문 제출 - 부속서류 | N차 심사, 재심 시 수정전후대비표 등 부속서류 제출 | 논문+부속서류 동시 업로드 기능 추가 | 수용 |  | Phase 1
4 | 학생 | 재심 - 재제출 | 재제출 시 UI 명확화, 부속서류 업로드 | 학생 제출 화면 재제출 여부 명확 표시 | 수용 |  | Phase 1
5 | 학생 | 학기별 논문지도계획 작성 | 학기별 지도계획 작성 및 승인 신청 | 기존 기능 유지 | 수용 |  | Phase 1
6 | 학생 | 실시간지도 신청 | 교수가 설정한 일정 슬롯 중 선택하여 예약 신청 | 기존 기능 유지 | 수용 |  | Phase 1
7 | 학생 | 논문지도대상 파일 등록 | 피드백 대상 파일 게시. 지도단계 기본값 설정 | 기존 기능 유지 | 수용 |  | Phase 1
8 | 학생 | 파일 수정 제한 | 교수 피드백 전 파일 수정 가능. 열람건수 0일 때만 수정 | 열람건수 기반 수정 가능 여부 판단 | 수용 |  | Phase 1
9 | 학생 | 파일 업로드 - 피드백 반영 | 교수 피드백 확인 후 수정 파일 재업로드 | 기존 기능 유지 | 수용 |  | Phase 1
10 | 학생 | 영역지정 피드백 기능 | 학생도 PDF 영역지정하여 피드백 업로드 가능 | 학생용 영역지정 피드백 기능 추가, 양방향 소통 UI | 수용 |  | Phase 3
11 | 학생 | 파일 버전 관리 | 이전 버전 피드백과 새 문서 피드백 매핑 방법 없음 | Phase 1: 버전 번호+이전 참조 / Phase 3: 상세 피드백 매핑 | 부분 수용 - Phase별 구분 |  | Phase 1/3
12 | 학생 | 플로우 시각화 | 대시보드에 플로우 이미지 표시, 현재 진행 단계 시각화 | 학생 대시보드 플로우 시각화 추가 | 수용 |  | Phase 2
13 | 학생 | 메뉴 구조 개선 | 단계 유형(논문작성계획서, 예비심사, 본심사)으로 구분, 세부 단계 하위 표시 | 학생 제출 메뉴 구조 개선 | 수용 |  | Phase 1

## 교수 화면
번호 | 화면명 | 기능명 | 논의 내용 | 구현 방안 | 수용 여부 | 확인필요사항 | Phase
1 | 교수 | 학기별 논문지도계획 승인 | 지도계획 확인/수정 및 승인. 승인 후 수정 불가 | 기존 기능 유지 | 수용 |  | Phase 1
2 | 교수 | 실시간지도 일정 등록 | 미팅 가능 일정 슬롯 등록(30분~120분) | 기존 기능 유지 | 수용 |  | Phase 1
3 | 교수 | 실시간지도 승인/거절 | 학생 예약 승인/거절. 거절 시 사유 입력, 슬롯 복구 | 기존 기능 유지 | 수용 |  | Phase 1
4 | 교수 | 거절 이력 관리 | 거절 항목 별도 저장하여 조회 가능 | 거절 이력 저장 기능 추가 | 수용 |  | Phase 1
5 | 교수 | 줌 미팅 생성 | 온라인 실시간지도 승인 시 줌 미팅 생성 및 주소 반환 | 기존 기능 유지 | 수용 |  | Phase 1
6 | 교수 | 자동 완료처리 | 완료된 일정 자동 완료처리 | 자동 완료처리 적용 | 수용 |  | Phase 1
7 | 교수 | 캘린더 UI | 캘린더 UI 개선 | 후순위 진행 | 후순위 |  | Phase 3
8 | 교수 | 논문 심사 - 조건부합격 | 합격, 조건부합격, 불합격 3단계 구분 | 조건부합격 시 재심사 프로세스 진행 | 수용 |  | Phase 1
9 | 교수 | 재심 방식 - 대면 | 대면 일정 지정, 심사위원회 전체 심의 | 재심(대면) 프로세스 구현 | 수용 |  | Phase 1
10 | 교수 | 재심 방식 - 서면 | 심사위원장 승인 또는 지도교수 위임 승인 | Phase 2 이후 검토 | 부분 수용 - 서면평가 제외 |  | Phase 2
11 | 교수 | 논문지도단계 승급 | 모든 단계 심사-승인 프로세스 | 지도교수 1인: 승인 화면 / 심사위원회: 평가표 화면 | 수용 (구현 방식 변경) |  | Phase 1
12 | 교수 | 교수 피드백 | PDF 파일 확인, 판서 및 영역 지정 피드백 | 기존 기능 유지 | 수용 |  | Phase 1
13 | 교수 | 단계 정보 저장 | 피드백 작성 시점 단계 정보 저장하여 히스토리 보존 | 피드백 정보에 작성 시점 단계 항목 추가 | 수용 |  | Phase 1
14 | 교수 | 플로우 시각화 | 학생별 플로우 시각화. 학생 정보 클릭 시 팝업 표시 | 학생 목록 현재 단계 표시, 팝업 플로우 시각화 | 수용 |  | Phase 2
15 | 교수 | 메뉴 구조 개선 | 제출 내역 조회 vs 심사 평가 메뉴 분리 | 제출 내역 조회: 모든 산출물 / 심사 평가: 평가 필요 단계만 | 수용 |  | Phase 1